## 표지
|  | 문서번호 | SOL_REC_A01
태양광 전력 생산량 예측
2024-01-17

## 17일
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
금일 목표 | 주제선정과 필요데이터 선별 작업.
회의 일시 | 2023-01-17
회의 시간 | 오전 09:10~18:00
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 윤여록:1)태양광,풍력 발전 소재활용 2) 기사요약해주는 것 3) 에너지사용 데이터 시각화
승찬: 1) 태양광 발전량 예측
나영: 태양광 관련
건희: 태양광 패널값 계산후 이용
| 성호: 유가 예측 | 주제는 태양광 전력생산량 예측으로 선정
세부 내용 | 태양광 지역별 발전량 예측 및 시각화를 하자.
ㅇ 지역별 발전량 및 사용량 까지 예측 하고, 과거, 현재, 미래의 발전량,사용량을 시각화로 보여주자
ㅇ 발전량이 바뀌는 사유는?
ㅇ 사용량 > 사람이 들어가면 데이터가 이상해질 우려가 있음
파이썬으로 모델 생산. 이후 과거, 현재, 미래 데이터 추출.
스프링 사용 데이터로 DB저장. HTML사용해서 웹으로 보여주자.
GIT 을 사용해서 파일을 공유하자.
백엔드에서 fit을 다시 할건지 안할건지. 해보기로 우선 결정> 유지보수적 관점에서 재교육이 필요하므로 백엔드에서 java로 할 수 있게 함
구성하는것
화면에 필요한것. | ㅇ 지도 화면에서 도별로 클릭을 하면, 도별 관측소가 나오고, 생산량을 차트로 시각화. | 시각화
ㅇ 추가로 일조량, 습도, 온도에 따른 변화율도 차트에 반영했으면 좋겠다는 의견.
ㅇ 달력을 표시하여, 날짜별로 조회할 수 있게 하자.
ㅇ 일조량,기온,습도 등으로 전력량을 예측, 계산하는 기능을 구현해보자.
https://recloud.energy.or.kr/present/sub3_3_2.do
재생 에너지 클라우드 플랫폼에서 발전소 현황 그래프처럼 구현해보자.
필요 데이터 | 자외선지수가 발전량에 영향을 끼칠까?
> 일조량으로 우선 처리하기로 함.
단기 육상예보를 사용하자.
| 지상관측 시간자료 사용. | 데이터 사용
천리안 2a호 기상산출물 조회.
지역별 태양광 발전현황 사용
이 세가지 데이터를 기본으로 데이터 정제하기로 결정.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 수집중.
윤여록 | 조장役 데이터 수집중.
강건희 | 총괄役 데이터 수집중.
장성호 | 서기役. 리액트 공부 조금.
김나영 | 서기役. 프론트엔드 공부 조금.
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
유가예측 주제가 대다수가 좋다고 했으나, 변수가 너무 다양해서, 아쉽게도 시간 관계상 못하겠다고 했음.
태양광 패널 단위로 계산이 필요한지 에 대해서 논의 -> 보류

## 18일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표 | 데이터 전처리 완성
회의 일시 | 2023-01-18
회의 시간 | 오전 09:10~09:30,17:00~ 18:00
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
위성데이터를 쓸까 말까? 아직 논의중 -> 지도상에서 구현하는 위성 사진. 지도를 몇 개 쓸것이냐에 대한것.
| 사용자가 지역을 선택해서 시간때별 그래프를 구현하고, 기상버튼을 추가하자. 태양광발전영향에 크게 미치는 3요소 정도를 그래프 선택 | 기능
날씨 데이터에서 못쓰는 데이터를 정제.
GST (1,2,3) , PT,PR, RN(1,3,4),SD(1,2)WC,WW, CH, CT, ST_GD, TE(1,2,3,4) ST_SEA,WH,BF,IR,IX,wp 제거
이후 남아있는 결칙치를 어떻게 처리할지 논의 필요.
조이름 회의
| 1.들깨미역국, 2.코좀그만골조. 3.나가서바람좀쐬조. 4. 없어조. 5. 햇살이따땃하조. | 조이름: 햇살이따땃하조 로 결정.
화면구성에 더 필요한 요소 회의
| 현재 구성중인 요소 1. 지도 2. 달력 3, 차트. 4 표. 5.시뮬레이션 파트. 6. 헤드. 7푸터 로 크게 화면비율을 차지하게 처리하도록 결정함. | 그림판으로 임시 화면 구성 정의 완료.
| 표로 보여줄때, 컬럼을 다 띄우는게 좋을까에 대해서. | 다 보여줄필요는 없으니, 정제해서, 몇 개만 표로 보여주자.
데이터 전처리중에 할수 있는 일이 뭐가 있을까? 컴퓨터가 훈련중에 할일이 없다. => 익일 이후, 프론트쪽이나 백엔드 쪽으로 일처리 하기로 결정.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 수집중.
윤여록 | 조장役 데이터 수집중.
강건희 | 총괄役 데이터 수집중.
장성호 | 서기役. 리액트 공부 조금.
김나영 | 서기役. 프론트엔드 공부 조금.
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
유가예측 주제가 대다수가 좋다고 했으나, 변수가 너무 다향해서, 아쉽게도 시간 관계상 못하겠다고 했음.
태양광 패널 단위로 계산이 필요한지 에 대해서 논의
건희: 좋은 컴퓨터가 있었으면… 커널이 자꾸 죽어서, 의미없는 시간낭비가 자주 생김. -> 의미없는 도돌이표를 보내는 시간이 늘고있다.
승찬: 기상청API에 위성데이터가 오류가 발생해서 사용하지 못함. -> 기다릴수밖에 없다.
여록: 받아야 하는 전처리 데이터를 받아봤지만, 데이터의 일관성이 없어서 전처리하는데 애를 먹음. -> 시간과 노력으로 해결. 쉽게 할 수는 없었을까?
나영:지역별 지도로 따로 행정구역별 버튼화 하는데 힘듬. -> SVG 맵 활용해서 해결.
성호:리액트 CSS로 위치 변경하는데 애를 먹음.. 학습중.다각형 그래프 연습 필요.

## 19일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표 | 전처리 오전에 끝내고, 오후 부턴 모델 생성 및 훈련
회의 일시 | 2023-01-19
회의 시간 | 오전 09:10~09:30, 17:00~17:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
오늘의 안건은.
현상황 : 나영- 지도 구현 70프로 정도 완성. 현 문제 상황 svg 가 뭐가 다르게 먹는다. 목표 달력하기
데이터 - 어제 가공한 데이터, 전처리 완성(승찬) 받아와서, 지명 붙여서 파일 정리중.
성호 - 차트는 하는법 알았고, 표 만들예정. List형태의 json파일을 표로 구현해야한다.
각 데이터 별로 컬럼이 다르다. ->데이터 파일 소스 정리 및, 양식 통합 필요.
메인 타이틀과 로고.
로고 안 작성후 회의 이후 결정 예정. 1번 녹색배경의 .sollab으로 결정.
현재 gpu 훈련용 컴퓨터 도입이 필요함. ->훈련하는데 시간이 너무 많이 걸린다.. 그게 문제다. 데이터 현 가공 상태는 80%
그래프 구현 - 전력발전량을 우선 / 기상 데이터까지 나타내는 것은 시간이 된다면 시행
데이터 정제시 -> 표로 구현할 칼럼이 무엇인지?
요구사항정의서 작성. 기능 비기능중 비기능은 현재 작성할것이 없다고 판단해서 적지 않음.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 가공 및 gpu 활성화
윤여록 | 데이터 가공 및 gpu 활성화
강건희 | 데이터 가공 및 gpu 활성화
장성호 | 표와 싸움.
김나영 | 지도 완성. 달력완성.
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
프론트엔드 쪽에서 의견충돌이 생김. 화면 색상을 정하는데에 있어서, 의견충돌이 시작되었음.
서로의사를 전달하는 방법의 차이가 있어 받아들이는 부분에 대해서 서로 다르게 받아들이기 때문에 생긴 일. -> 격양된 감정을 추스리고 중재자와 함께 서로의 의견을 재전달하며 오해가 쌓인 부분을 해결

## 22일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표 | 프론트는 데이터 받아와서 출력하기, 데이터는 전처리 재실행및 모델학습.
회의 일시 | 2023-01-22
회의 시간 | 오전 09:10~09:30, 18:40~19:20
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
데이터 | 발전량 데이터에서 68몇개가 빈다. 개수가 적다. 날씨쪽 데이터에 지역데이터가 빈다. (원본데이터에서 누락된 데이터)
어쩔수없이 제외하고 진행.
y값 중. 5개 데이터 값이 너무 크게 차이가 심하다. 몇십만 단위. (아마도 원본데이터에서 잘못입력한듯 함)
어떤값으로 대체하나? -> 5개 값이 너무 튀어서 변수영향에 크게 미칠것 같으므로, 제외하기로 하자. 아니면, 잘나온데이터로 대체 하자.
| 뺀다. 아니면 앞뒤날의 평균으로 한다. > 이상치가 발생한것은 drop시키기로 하자. 평균치가 올바른 계산이라고 가정하기에도 무리가 있으니. | 본인 담당 날짜중 빈 값을 따로 메모로 기록하기로 한다.
데이터 이상치에 대한 해결방안을 더 강구해보자.
| 지역마다 태양광 발전설비 차이가 너무 심하기 때문에 지역마다 max값의 차이가 너무 심하다. | > 지역별로 모델을 각각 만드는 것으로 우선 합의.
ㅇ지역이름은 다 두글자로 맞추자.
ㅇ각자 데이터 행 개수가 맞지 않는경우 > 전력데이터중에 날이 빈게 있는데, 빈 날짜를 메모해두자.
구현 로직.
지역, 날짜를 선택하면, 데이터를 불러오고, 그 데이터는 백엔드에 임의 저장된다. 그값은 주소로 내보내기에, 주소값을 불러와서
시각화 하기로 한다.
지역에따라서 전력생산량 차이가 너무 나서, y축 을 어떻게 할까?
> 백에서 max 값을 지정, max 값도 부를때 동시에 불러오는 형태로 하자.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 훈련
윤여록 | 데이터 훈련
강건희 | 데이터 훈련
장성호 | 프론트엔드 합치기. 차트와 표 모델 url주소에서 불러오기.
김나영 | ppt초안 작성
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
데이터는 계속 모델을 훈련하는중이지만 tensorfolw.js 가 그동안 훈련한 데이터 값을 변환 못한다고함.
>1. tensorflow.js에서 처음부터 재훈련하던가. 2. 장고를 써야함.
> 모델로 미리 훈련을 시켜서, 그 예측값을 db로 저장함. 그 값을 보내준다.
데이터 학습중에 loss율이 너무 크다.

## 23일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표 | 모델 완성. 프론트와 백 연결.
회의 일시 | 2023-01-23
회의 시간 | 오전 09:10~09:40, 오후 05:40~06:00
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
데이터 | 시계열하는데에 있어서 문제가 발생했음.
>시계열 데이터라고 판단했으나, 정작 시간에 관한 데이터를 훈련을 시키지 못했음.
상황별 예측을 하는 일반 모델로 진행을 하되,
시계열로 하지말고, 일반 데이터 예측으로 해보자. TA 일사 일조량, 이것만 가지고 진행 해보자. > 이걸로 결정
컬럼은 새로 지정해야함.
프론트할일 | 오늘 연결 완성 해보기.
지도 클릭과 달력 클릭시 차트와 표 구현 기능.
날씨데이터를 띄울것인가.
그래프 시뮬레이터 지우고. 날씨 데이터 그래프를 넣자.
데이터 쪽은, 승찬 모델이 정확도 훈련데이터 95% 프레딕트 80% 정도 적중률.
건희도 따로 모델 훈련중. 그런데 현재 정확도 불투명. 오차율이 높다
5/31일부터 데이터까지만 있음.
미래 기상데이터를 얻어야 하나, 다른 형식으로 저장되어 있으므로 예측해서 데이터를 완성 시킬 계획. -> 그래서 시뮬레이터 기능을 삭제하고, 차트로만 구현하자
데이터 진전도는 80% 이상 .
프론트 | 오늘 조회 해서
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 훈련
윤여록 | 데이터 훈련
강건희 | 데이터 훈련, 프론트와 백엔드 연결.
장성호 | 프론트 세부조정.
김나영 | 프론트 세부조정.
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
정말 별일이 없었다.

## 24일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표 | 모델 완성. 프론트엔드 완성.
회의 일시 | 2023-01-24
회의 시간 | 오전 09:20~09:40 , 17:00 ~ 17:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
프론트 두번째 차트 완성, 스위치 기능. 넣기. > 차후 다른 기능 넣고 싶다면, 회의후 결정하기로.
데이터, 대전 데이터만 하면 문제가 없는데, 전체 데이터로 하니 오류가 발생함. 대전은 2개의 시간값이 빈 값이었다.
(21년~23년까지 데이터)
빈데이터가 세종 40몇개, 그 외 지역은 한자리수 의 빈 데이터가 존재한다.
>생각보다 누락된 데이터가 빈번했다.
시간 컬럼이 비어있다( 연속된 시간 데이터가 있어야 하는데 중간에 몇 몇시간 때의 데이터가 누락되어 있는 상태. )
현 문제 > 누락된 데이터를 어떻게 채울것인가? >다른연도의 동일한 시간대의 값의 평균값을 임의로 넣어보자
건희 :일사량이 있을때만, 데이터 값을 받게 해놨다. 그래서 나머지값은 0으로 통일.
이 데이터가 전력량 예측값이라서, 미래 예측 데이터를 띄울수 있게. 데이터 방식 변경 해야함. Json방식으로 변경 해야함.
승찬: 기상데이터가 비어있는 도시를 제외하고, x g b regressor로 완성. > 모델이 완성이 되었다.
평균 스코어 0.9 이상 달성!
여록 : 비어있는 도시데이터 값을 채워주고, 그걸 바탕으로 시계열 데이터 분석 모델을 돌리기 위해서 했으나. 스코어가 너무 낮게 나왔다.
> 어떻게 개선을 해야하나..
1.전년도 데이터를 일단 채워보자.
2. 전년도 데이터와 전일 데이터의 평균치를 구해서 넣어보자.
3. 여록이 마음대로 넣는다.
아리마모델을 사용중. 시계열 데이터용 모델이라서 사용하고 있으나, 모델이 만들어지지가 않음.
> 모델 사용방법 재 숙지.
오늘 까지 해보고 아리마모델이 제대로 작동하지 않는다면, 위의 방법중 택1해서 데이터를 채워서 해결해 보기로 함.
| 발표는 사다리타기로 하기로 함. | 발표: 윤여록
프론트
프론트는 오늘 완성.
ㅇ발표전엔 만들어논 장고 파일을 다른 컴퓨터에서 킬수 있었으면 좋겠다. > 부하 분담.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 훈련
윤여록 | 데이터 훈련
강건희 | 데이터 훈련, 프론트와 백엔드 연결.
장성호 | 프론트 세부조정.
김나영 | 프론트 세부조정.
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
이게 왜 안돼지? 아리마 모델 이 왜 안될까.
해결하기 위해서 .. 어떻게 했어야 했나?
> 차라리 빠른 선생님의 도움을 받았어야 했을까.

## 25일
1. 회의 개요
회의명
금일 목표
회의 일시 | 2023-01-25
회의 시간 | 오전 09:20~09:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
서류 작성 회의록, 요구사항정의서, 프로그램목록. 3가지 완성하기.
코드 공유하기 위해서 정리.
어제꺼 시계열 데이터 멸망했음. > 빈 데이터는 전전 년도로 하자. 전년도 로 하면 비슷한 데이터가 너무 겹침.
그걸 요구사항 정의서에 써있다 라고 이유를 대면 됨.
예보 데이터를 맞게 받아오는 작업해야함.
날씨 예보데이터 csv파일로 우선 만들어놨음. > 백으로 저장해야함. (2024년 12월 31일까지 예보 데이터)
승찬 모델 : xgboost 모델 사용하기로 결정함. ( 현 상황 가장 정확도가 높음)
한도시당 15분 정도 소요됨 > 대략 3시간 뒤면 도시별 학습 완료. ( 발전량)
프로그램 목록, 요구사항 정의서, 데이터 영역 작성해야함.
분석보고서.?? 데이터 분석에 대한 결과물을 서류로 작성.
나영: 발표자료 완성중. > 개선 사항 정리 하는중.
우리의 킬링 파트는 여러가지 방법으로 데이터 학습 시킨것이므로, 이것을 강조했다.
기술공유 해야합니다. > 하지만 못했음. 왜 못했나. 각자 할거 하다보니 시간이 다 가버렸다..
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 갱신된 기상데이터로 나머지 모델 완성.
윤여록 | 데이터 마무리 작업
강건희 | 백엔드 수정. 데이터 마무리 작업
장성호 | 프론트엔드 막바지 작업
김나영 | ppt 작성
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
현재 미래 예측 데이터는 불러오는 방식이. 3초 정도 걸린다. (데이터를 가져와서, 예측하고 출력용 array를 해서 json으로 output해주고 있기에 시간이 오래걸린다.)
> for문을 최대한 줄이는 작업을 하고 있음.