## 표지
|  | 문서번호 | KEP_SOL_PLI
프로그램 목록
2023-01-25
태양광 전력 생산량 예측

## 제개정이력
태양광 전력 생산량 예측 |  |  |  | 프로그램 목록
재 개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2024-01-25 | 최초 작성 | 프론트엔드 파트 작성 | 장성호
v0.1 | 2024-01-25 | 최초 작성 | 데이터 파트 작성 | 이승찬
v0.1 | 2024-01-25 | 최초 작성 | 백엔드 파트 작성 | 강건희
v1.0 | 2024-01-25 | 최종 검토 | 최종 검수 | 장성호

## 사용자 포털
프로그램ID | 프로그램명 | 화면ID /인터페이스ID | 구분 | 소스파일명 | 소스구분 | 개발
[6 empty] | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자
SOLPLI000 | 메인 화면 | SOLPLI001 | 화면 | Layout.jsx | UI | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 김나영,장성호
| 컨텐츠 디자인 설정 | SOLPLI002 | 화면 | App.css | CSS | 2024-01-17 | 2024-01-25 | 김나영,장성호
| 배경 동영상 | SOLPLI003 | 화면 | back.mp4 | video | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 장성호
| 로고, 상단배경 | SOLPLI004 | 화면 | Header.jsx | UI | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 김나영
| 지도 | SOLPLI005 | 화면 | Map.jsx | UI | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 김나영
| 지도 선택시 지역 값 저장되는 기능, 달력에서 날짜 선택시 날짜 저장되는 기능 | SOLPLI006 | 화면 | MapPicker.js | UI | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 장성호
| 달력 | SOLPLI007 | 화면 | DatePicker.js | UI | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 김나영
| 전력생산량 막대그래프 | SOLPLI008 | 화면 | BARChart.js | Chart | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 장성호
| 날씨 데이터 별 선그래프 | SOLPLI009 | 화면 | LineChart.js | Chart | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 장성호
| 차트 전환 되는 버튼 | SOLPLI010 | 화면 | chartbtn.css | CSS | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 장성호
| 용어 설명용 모달창 | SOLPLI011 | 화면 | TodoModal.js | modal | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 김나영
| 모달 디자인 | SOLPLI012 | 화면 | Modal.css | CSS | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 김나영
| 시간별 전력생산량 테이블 표 | SOLPLI013 | 화면 | Atable.js | Table | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 장성호
| 날씨데이터별 테이블 표 | SOLPLI014 | 화면 | Btable.js | Table | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 장성호
| 푸터 | SOLPLI015 | 화면 | Footer.jsx | UI | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 김나영
SOLPLI100 | 데이터 수집과 전처리용 코드 | SOLPLI101 | 프로그램 | data_collector.ipynb | program | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 강건희, 윤여록, 이승찬
| 2020.01.01~2023.05.30까지의 전국 데이터 분석 (XGBoost사용) | SOLPLI102 | 프로그램 | data_predictor.ipynb | program | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 발전량 데이터 파일(훈련기간) | SOLPLI103 | 데이터 | generate_data.csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 강건희
| 관측소 통합전 날씨 데이터 파일(훈련기간) | SOLPLI104 | 데이터 | weather_data_ori_20200101_20230531.csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 윤여록, 이승찬
| 관측소 통합전 날씨 데이터 파일(전체기간) | SOLPLI105 | 데이터 | weather_data_ori_20200101_20240124.csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 윤여록, 이승찬
| 관측소 통합후 날씨 데이터 파일(훈련기간) | SOLPLI106 | 데이터 | weather_data_mrg_20200101_20230531.csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 윤여록, 이승찬
| 관측소 통합후 날씨 데이터 파일(전체기간) | SOLPLI107 | 데이터 | weather_data_mrg_20200101_20240124.csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 윤여록, 이승찬
| 수집한 태양광 데이터(2020) | SOLPLI108 | 데이터 | 지역별_5분_단위_태양광_계량데이터_(2020_01_01 ~ 2020_12_31).csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 강건희
| 수집한 태양광 데이터(2021) | SOLPLI109 | 데이터 | 지역별_5분_단위_태양광_계량데이터_(2021_01_01 ~ 2021_12_31).csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 강건희
| 수집한 태양광 데이터(2022) | SOLPLI110 | 데이터 | 지역별_5분_단위_태양광_계량데이터_(2022_01_01 ~ 2022_12_31).csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 강건희
| 수집한 태양광 데이터(2023) | SOLPLI111 | 데이터 | 지역별_5분_단위_태양광_계량데이터_(2023_01_01 ~ 2023_05_31).csv | CSV | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 강건희
| 강원의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI112 | 모델 | Gangwon_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 충북의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI113 | 모델 | Chungbuk_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 경북의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI114 | 모델 | Gyeongbuk_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 전북의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI115 | 모델 | Jeonbuk_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 충남의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI116 | 모델 | Chungnam_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 전남의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI117 | 모델 | Jeonnam_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 강남의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI118 | 모델 | Gyeongnam_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 제주의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI119 | 모델 | Jeju_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 인천의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI120 | 모델 | Incheon_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 울산의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI121 | 모델 | Ulsan_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 경기의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI122 | 모델 | Gyeonggi_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 부산의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI123 | 모델 | Busan_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 서울의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI124 | 모델 | Seoul_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 광주의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI125 | 모델 | Gwangju_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 대전의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI126 | 모델 | Deajeon_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 대구의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI127 | 모델 | Deagu_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
| 세종의 태양광 발전량 모델 | SOLPLI128 | 모델 | Sejong_model.json | model | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 이승찬
SOLPLI200 | DB의 날씨와 발전량 DATA API 컨트롤러 | SOLPLI201 | 컨트롤러 | GenerateDataInfoController.java | Controller | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 강건희
| 발전량 데이터 레포지토리 | SOLPLI202 | 레포지토리 | GeneratorDao.java | Repository | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 강건희
| 날씨 데이터 레포지토리 | SOLPLI203 | 레포지토리 | WeatherDao.java | Repository | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 강건희
| 예측 모델 동작 및 출력 | SOLPLI301 | 뷰 | XGB_model/views.py | View | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 강건희
| DB 연동 객체 | SOLPLI302 | 모델 | XGB_modle/models.py | model | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 강건희
| 뷰 매핑 컨트롤러 | SOLPLI303 | 컨트롤러 | forecast/urls.py | Controller | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 강건희
Note on D5: ====== ID#AAABBTpulUQ IBM_USER (2023-12-15 11:35:45) UI_XML 전자정부_JAVA 전자정부_DAO 전자정부_배치 보고서
사업명
업무명
태양광 전력 생산량 예측
메인 포털
문
서
명
프로그램 목록
작성자
장성호
문서번호
Version
KEP_SOL_PLI
작업일자
20240125
1.0