## 표지
|  | 문서번호 | SOL_REC_A01
태양광 전력 생산량 예측
2024-01-17

## 17일
회의록 문서 번호 SOL_REC_A01
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
금일 목표 | 주제선정과 필요데이터 선별 작업.
회의 일시 | 2023-01-17
회의 시간 | 오전 09:10~18:00
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 윤여록:1)태양광,풍력 발전 소재활용 2) 기사요약해주는 것 3) 에너지사용 데이터 시각화
승찬: 1) 태양광 발전량 예측
나영: 태양광 관련
건희: 태양광 패널값 계산후 이용
| 성호: 유가 예측 | 주제는 태양광 전력생산량 예측으로 선정
세부 내용 | 태양광 지역별 발전량 예측 및 시각화를 하자.
ㅇ 지역별 발전량 및 사용량 까지 예측 하고, 과거, 현재, 미래의 발전량,사용량을 시각화로 보여주자
ㅇ 발전량이 바뀌는 사유는?
ㅇ 사용량 > 사람이 들어가면 데이터가 이상해질 우려가 있음
파이썬으로 모델 생산. 이후 과거, 현재, 미래 데이터 추출.
스프링 사용 데이터로 DB저장. HTML사용해서 웹으로 보여주자.
GIT 을 사용해서 파일을 공유하자.
백엔드에서 fit을 다시 할건지 안할건지. 해보기로 우선 결정> 유지보수적 관점에서 재교육이 필요하므로 백엔드에서 java로 할 수 있게 함
구성하는것
화면에 필요한것. | ㅇ 지도 화면에서 도별로 클릭을 하면, 도별 관측소가 나오고, 생산량을 차트로 시각화. | 시각화
ㅇ 추가로 일조량, 습도, 온도에 따른 변화율도 차트에 반영했으면 좋겠다는 의견.
ㅇ 달력을 표시하여, 날짜별로 조회할 수 있게 하자.
ㅇ 일조량,기온,습도 등으로 전력량을 예측, 계산하는 기능을 구현해보자.
https://recloud.energy.or.kr/present/sub3_3_2.do
재생 에너지 클라우드 플랫폼에서 발전소 현황 그래프처럼 구현해보자.
필요 데이터 | 자외선지수가 발전량에 영향을 끼칠까?
> 일조량으로 우선 처리하기로 함.
단기 육상예보를 사용하자. (무엇일까?)
| 지상관측 시간자료 사용. | 데이터 사용
천리안 2a호 기상산출물 조회.
지역별 태양광 발전현황 사용
이 세가지 데이터를 기본으로 데이터 정제하기로 결정.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 수집중.
윤여록 | 조장役 데이터 수집중.
강건희 | 총괄役 데이터 수집중.
장성호 | 서기役. 리액트 공부 조금.
김나영 | 서기役. 프론트엔드 공부 조금.
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
유가예측 주제가 대다수가 좋다고 했으나, 변수가 너무 다양해서, 아쉽게도 시간 관계상 못하겠다고 했음.
태양광 패널 단위로 계산이 필요한지 에 대해서 논의

## 18일
회의록 문서 번호 SOL_REC_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
금일 목표 | 주제선정과 필요데이터 선별 작업.
회의 일시 | 2023-01-18
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 이승찬,윤여록,강건희,장성호.김나영
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
위성데이터를 쓸까 말까? 아직 논의중
사용자가 지역을 선택해서 시간때별 그래프를 구현하고, 기상버튼을 추가하자. 태양광발전영향에 크게 미치는 3요소 정도를 그래프 선택
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
4. 오늘 한일
이승찬 | 데이터 수집중.
윤여록 | 조장役 데이터 수집중.
강건희 | 총괄役 데이터 수집중.
장성호 | 서기役. 리액트 공부 조금.
김나영 | 서기役. 프론트엔드 공부 조금.
5. 추가사항. | (프로젝트를 하면서, 좋았던점. 아쉬웠던점. 내가 맡은건 이러이러했고, 이러이러한 상황이나 마찰이 있었으나, 이러이러하게 해결했다.)
유가예측 주제가 대다수가 좋다고 했으나, 변수가 너무 다향해서, 아쉽게도 시간 관계상 못하겠다고 했음.
태양광 패널 단위로 계산이 필요한지 에 대해서 논의